## 01_TỔNG QUAN
VINHEALTH MEDICAL GROUP — CLOUD MIGRATION MASTER PLAN
Full Cloud Migration: On-Premise + EVE-NG → AWS Native ¦ NT113 - Nhóm 15
Thông tin | Chi tiết | Lộ trình 8 Phase
Tổ chức | VinHealth Medical Group (Central Hospital Q1 + Satellite Bình Thạnh) | Phase 0 (Tuần 1-2) | Foundation & Terraform Setup
Loại migration | Full Cloud (Thay thế Hybrid: EVE-NG + AWS → AWS Only) | Phase 1 (Tuần 2-3) | Network Foundation (VPC + TGW)
Nhóm thực hiện | Nhóm 15 — NT113 (Mạng máy tính nâng cao) | Phase 2 (Tuần 3-4) | Identity & Security Baseline
Thời gian dự kiến | Tháng 5 – Tháng 8, 2026 (10 tuần) | Phase 3 (Tuần 4-5) | Storage & PACS Migration
Phiên bản tài liệu | v2.0 — Cloud Migration Plan | Phase 4 (Tuần 5-6) | Database Migration (EHR)
GitHub Repository | github.com/dinhtri6905/NT113-Hybrid_Network | Phase 5 (Tuần 6-7) | Application Layer (EHR + Portal)
IaC Tool | Terraform (HCL) + Ansible | Phase 6 (Tuần 7-8) | IoT & Healthcare Workloads
Cloud Provider | Amazon Web Services (AWS) — Region: ap-southeast-1 (Singapore) | Phase 7 (Tuần 8-10) | Satellite Clinic & Final Cutover
Compliance | HIPAA + ISO 27799
Tổng chi phí ước tính | ~$3,090 USD/tháng (~77 triệu VNĐ/tháng)
SLA Target (EHR DB) | 99.99% (Multi-AZ RDS)
Tổng số AWS Services | 18 services chính

## 02_LỘ TRÌNH 8 PHASE
LỘ TRÌNH MIGRATION — 8 GIAI ĐOẠN
Phase | Tên giai đoạn | Nội dung chính | Chi tiết công việc | AWS Services / Tools | Thời gian | Tuần | Trạng thái
Phase 0 | Foundation & Terraform Setup | Thiết lập nền tảng IaC và bảo mật tổ chức | - AWS Organizations + SCPs - Terraform S3 backend + DynamoDB locking - CloudTrail toàn tổ chức - IAM role structure - AWS Control Tower Landing Zone | Terraform, AWS Control Tower, S3, DynamoDB, CloudTrail, IAM | Tuần 1-2 | 2 | PLANNED
Phase 1 | Network Foundation | Xây dựng toàn bộ hạ tầng mạng AWS | - Tạo 3 VPC (HOSPITAL/SATELLITE/DMZ) - Transit Gateway + route tables - AWS Network Firewall (stateful rules HIPAA) - Security Groups theo workload - NAT Gateway, VPC Flow Logs → S3 | VPC, Transit Gateway, Network Firewall, NAT GW, Security Groups | Tuần 2-3 | 2 | PLANNED
Phase 2 | Identity & Security Baseline | Zero Trust Identity và Security monitoring | - AWS Directory Service (Managed AD) - IAM Identity Center (SSO) + MFA bắt buộc - AWS KMS (Customer Managed Keys) - Security Hub + GuardDuty + Config - HIPAA conformance pack | Directory Service, IAM SSO, KMS, Security Hub, GuardDuty, Config | Tuần 3-4 | 2 | PLANNED
Phase 3 | Storage & PACS Migration | Migrate PACS/DICOM và thiết lập lưu trữ | - S3 buckets (PACS, EHR backup, logs) - S3 Intelligent-Tiering + Lifecycle → Glacier - Amazon HealthLake Imaging (DICOM) - AWS DataSync migrate dữ liệu cũ - S3 Object Lock (WORM) cho audit log | S3, HealthLake Imaging, DataSync, S3 Glacier, AWS Backup | Tuần 4-5 | 2 | PLANNED
Phase 4 | Database Migration (EHR) | Zero-downtime migrate database EHR | - AWS DMS với CDC (Change Data Capture) - RDS MySQL Multi-AZ deploy - ElastiCache Redis (session cache) - AWS Backup config (RPO 1h, RTO 4h) - Cutover window: 02:00-04:00 | AWS DMS, RDS MySQL Multi-AZ, ElastiCache, AWS Backup | Tuần 5-6 | 2 | PLANNED
Phase 5 | Application Layer | Deploy EHR app và Patient Portal | - ECS Fargate (EHR microservices) - EC2 Auto Scaling Group (app servers) - ALB + WAF (OWASP managed rules) - CloudFront + Route 53 + ACM (TLS 1.3) - API Gateway (EHR REST API) | ECS Fargate, EC2 ASG, ALB, WAF, CloudFront, Route 53, ACM | Tuần 6-7 | 2 | PLANNED
Phase 6 | IoT & Healthcare Workloads | Kết nối thiết bị y tế ICU lên cloud | - IoT Core cho monitor ICU/NICU/PICU - Kinesis Data Streams (real-time vital signs) - Lambda alerts ngưỡng nguy hiểm - IoT Greengrass local buffer (offline-first) - HealthLake FHIR R4 | IoT Core, Kinesis, Lambda, IoT Greengrass, HealthLake | Tuần 7-8 | 2 | PLANNED
Phase 7 | Satellite & Final Cutover | Migrate Phòng khám Vệ tinh + Decommission EVE-NG | - WorkSpaces (50 users) - Direct Connect / Site-to-Site VPN cho Satellite - DNS cutover (Route 53) - Decommission EVE-NG sau test pass - Post-migration monitoring 2 tuần | WorkSpaces, Direct Connect, Route 53, CloudWatch Dashboards | Tuần 8-10 | 3 | PLANNED

## 03_AWS_SERVICES
AWS SERVICES MAPPING — VinHealth Cloud Migration
Category | AWS Service | Thay thế On-Premise | Phase | Tier / Config | Est. Cost/tháng | Ghi chú
Networking | Amazon VPC | Core/Distribution Switch (EVE-NG) | Phase 1 | 3 VPC Standard | ~$50 | Giữ nguyên CIDR từ IP Plan
Networking | Transit Gateway | MPLS Core Router | Phase 1 | Standard 50Gbps | ~$180 | 3 VPC attachments
Networking | Network Firewall | pfSense/Palo Alto (EVE-NG) | Phase 1 | Standard Stateful | ~$200 | HIPAA stateful rules
Networking | Application Load Balancer | Không có | Phase 5 | Standard | ~$30 | TLS 1.3 + WAF
Networking | Route 53 | DNS External (DMZ EVE-NG) | Phase 5 | Public Hosted Zone | ~$5 | Health Check Failover
Networking | CloudFront + WAF | Proxy/WAF DMZ | Phase 5 | Managed Rules | ~$100 | OWASP Top 10
Security | IAM + SSO | RADIUS AAA Server | Phase 2 | Standard + MFA | Incl. | MFA bắt buộc
Security | AWS Directory Service | Local AD (EVE-NG) | Phase 2 | Microsoft AD | ~$100 | Tích hợp WorkSpaces
Security | AWS KMS | Không có | Phase 2 | Customer Managed | ~$15 | Rotate hàng năm
Security | Security Hub | Graylog SIEM (EVE-NG) | Phase 2 | Standard | ~$80 | HIPAA conformance pack
Security | GuardDuty | Không có | Phase 2 | Standard | ~$50 | Threat intelligence
Security | CloudTrail | Syslog Server (EVE-NG) | Phase 0 | Standard | ~$20 | 12 tháng → Glacier
Compute | EC2 Auto Scaling | Server Farm Tòa E | Phase 5 | m5.xlarge x2 | ~$280 | EHR App + Web Server
Compute | ECS Fargate | Local App Server | Phase 5 | 4vCPU 8GB avg | ~$150 | EHR Microservices
Compute | Amazon WorkSpaces | PC vật lý bác sĩ | Phase 7 | Standard Bundle | ~$800 | 50 users × $16
Compute | AWS Lambda | Manual process | Phase 6 | Serverless | ~$20 | IoT alerts, automation
Storage | Amazon S3 | PACS Server on-premise | Phase 3 | Intelligent-Tiering | ~$180 | 10TB+ DICOM images
Storage | S3 Glacier | Không có | Phase 3 | Deep Archive | ~$30 | Audit log 12 tháng HIPAA
Storage | AWS Backup | Manual backup | Phase 4 | Standard | ~$50 | RPO 1h, RTO 4h
Database | RDS MySQL Multi-AZ | Local SQL Server | Phase 4 | db.r6g.xlarge | ~$650 | EHR Patient Database
Database | ElastiCache Redis | Không có | Phase 4 | r6g.large | ~$130 | Session cache EHR
Database | AWS DMS | Không có | Phase 4 | dms.r5.large | ~$80 | One-time migration task
Healthcare | HealthLake Imaging | PACS Server (DICOM) | Phase 3 | Standard | ~$100 | DICOM Web standard
Healthcare | Amazon HealthLake | EHR Local DB | Phase 6 | Standard | ~$80 | FHIR R4
IoT | AWS IoT Core | Thiết bị IoT VLAN | Phase 6 | Standard | ~$60 | 500K msgs/ngày
IoT | Kinesis Data Streams | Không có | Phase 6 | On-Demand | ~$60 | Real-time vital signs
Monitoring | CloudWatch | Prometheus/Grafana | Phase 2 | Standard | ~$80 | Custom metrics, Alarms
Monitoring | AWS Config | Không có | Phase 2 | Standard | ~$30 | Compliance monitoring
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | ~$3,090/tháng | ≈ 77 triệu VNĐ/tháng

## 04_RISK_REGISTER
RISK REGISTER — VinHealth Cloud Migration
Rủi ro | Mức độ | Xác suất | Risk Score | Biện pháp giảm thiểu | Chủ sở hữu | Phase liên quan | Trạng thái
Downtime EHR trong khi migrate DB | CAO | Thấp | 6 | AWS DMS với CDC — zero-downtime; cutover 02:00-04:00; rollback kế hoạch rõ ràng | Lead Dev + DBA | Phase 4 | OPEN
Mất ảnh DICOM khi migrate PACS | CAO | Rất Thấp | 4 | DataSync checksum verify; PACS server cũ online song song 4 tuần; SHA-256 hash validation | Storage Team | Phase 3 | OPEN
Chi phí AWS vượt ngân sách | TRUNG BÌNH | Trung bình | 6 | AWS Cost Budget alerts ($3,500 threshold); Reserved Instances; S3 Intelligent-Tiering | Project Manager | Tất cả | MONITORING
Security Group sai → lộ ePHI | CAO | Rất Thấp | 4 | Terraform plan review bắt buộc 2 người; Config rule block public SG; automated compliance scan | Security Team | Phase 1-2 | OPEN
IoT ICU mất kết nối tạm thời | CAO | Thấp | 6 | IoT Greengrass local buffer 24h; queue resync tự động; offline-first design | IoT Team | Phase 6 | OPEN
Latency WorkSpaces cao (>50ms) | TRUNG BÌNH | Trung bình | 6 | Deploy ap-southeast-1; Direct Connect nếu cần; thử nghiệm 2 tuần trước cutover | Network Team | Phase 7 | OPEN
Nhân viên chưa quen AWS | THẤP | Cao | 3 | Training 2 buổi; SOP docs nội bộ; IT helpdesk 24/7 trong 2 tuần đầu | IT Manager | Phase 7 | OPEN
Terraform state bị corrupt | TRUNG BÌNH | Rất Thấp | 2 | S3 versioning + DynamoDB locking; backup state thủ công trước mỗi phase | DevOps Lead | Tất cả | MITIGATED
AWS outage vùng ap-southeast-1 | CAO | Rất Thấp | 4 | RDS Multi-AZ trong 2 AZ; S3 Cross-Region Replication sang ap-northeast-1 | Cloud Architect | Tất cả | MITIGATED
Không pass kiểm thử HIPAA | TRUNG BÌNH | Thấp | 4 | Security Hub HIPAA pack bật từ Phase 2; audit trước Phase 7 cutover | Security Team | Phase 2+ | OPEN

## 05_CHI_PHÍ_AWS
ƯỚC TÍNH CHI PHÍ AWS — VinHealth Medical Group
Dịch vụ AWS | Cấu hình | USD/tháng | VNĐ/tháng (×25,000) | Ghi chú
Amazon RDS Multi-AZ | db.r6g.xlarge × 2 AZ | 650 |  | Reserved 1 năm giảm 40%
Amazon EC2 (EHR App) | m5.xlarge × 2 (Auto Scaling) | 280 |  | Reserved Instance
Amazon ECS Fargate | 4 vCPU, 8GB avg | 150 |  | Pay per task — serverless
Amazon S3 (PACS + Logs) | ~10 TB/tháng Intelligent-Tiering | 230 |  | Lifecycle → Glacier sau 90 ngày
AWS Transit Gateway | 3 VPC attachments + data proc. | 180 |  | Data processing: $0.02/GB
AWS Network Firewall | Standard — stateful + stateless | 200 |  | Per endpoint/hour
CloudFront + WAF | ~1TB transfer + WAF managed rules | 100 |  | OWASP Top 10 managed rules
Amazon WorkSpaces | 50 Standard Bundles | 800 |  | $16/user/tháng
AWS IoT Core + Kinesis | ~500K msgs/ngày + On-Demand | 120 |  | Kinesis On-Demand mode
Security Hub + GuardDuty | Standard tier | 180 |  | Per finding/event
AWS Directory Service | Microsoft Managed AD | 100 |  | Tích hợp WorkSpaces + SSO
ElastiCache Redis | r6g.large | 130 |  | Session cache EHR
HealthLake Imaging + HealthLake | DICOM Web + FHIR R4 | 180 |  | HIPAA eligible services
CloudWatch + Config + CloudTrail | Custom metrics + conformance pack | 100 |  | Monitoring & audit
ALB + Route 53 + ACM + Lambda | Load balancer, DNS, TLS, serverless | 70 |  | ACM cert miễn phí
AWS Backup + KMS + Misc | Backup vaults + keys + data transfer | 120 |  | Bao gồm data transfer
TỔNG CỘNG ƯỚC TÍNH (On-Demand) |  |  |  | ≈ 77 triệu VNĐ/tháng (On-Demand)
TỔNG CỘNG (Reserved 1 năm — tiết kiệm ~35%) |  |  |  | RDS + EC2 Reserved 1 năm + Fargate Savings Plan

## 06_CHECKLIST_NGHIỆM_THU
CHECKLIST NGHIỆM THU — 4 KỊCH BẢN TEST
# | Hạng mục kiểm thử | Tiêu chí Pass | Kết quả | Ghi chú
═══ KỊCH BẢN 1: HIGH AVAILABILITY / FAILOVER ═══
1.1 | RDS Multi-AZ Failover tự động | Failover < 30 giây, không mất transaction | PENDING | Reboot RDS primary instance
1.2 | ALB health check failover EC2 | Traffic chuyển sang healthy instance < 10s | PENDING | Stop 1 EC2 trong ASG
1.3 | Route 53 health check failover | DNS failover sang region backup | PENDING | Fail primary endpoint
1.4 | IoT Greengrass offline buffer | Vital signs lưu local, sync sau khi online | PENDING | Ngắt internet IoT gateway
═══ KỊCH BẢN 2: SECURITY PENETRATION TEST ═══
2.1 | AWS Inspector vulnerability scan | 0 CVSS Critical, 0 CVSS High unpatched | PENDING | Scan EC2 + ECS containers
2.2 | WAF block SQL Injection | 100% SQLi requests blocked, log đầy đủ | PENDING | OWASP SQLmap test
2.3 | WAF block XSS attacks | 100% XSS requests blocked | PENDING | OWASP XSS test vectors
2.4 | IAM privilege escalation test | Không thể leo thang quyền từ limited user | PENDING | Pacu framework test
2.5 | Network Firewall block lateral movement | VLAN-to-VLAN (VPC subnet) không pass | PENDING | Nmap từ public subnet → private
═══ KỊCH BẢN 3: IoT REAL-TIME VITAL SIGNS ═══
3.1 | Latency IoT → CloudWatch Dashboard | P99 < 500ms end-to-end | PENDING | 1000 events/phút simulator
3.2 | Kinesis Data Streams throughput | Zero data loss tại 500K msg/ngày | PENDING | Load test với AWS IoT Device SDK
3.3 | Lambda alert ngưỡng nguy hiểm | Alert SNS < 5 giây khi HR > 120 hoặc SpO2 < 90 | PENDING | Inject synthetic vital data
3.4 | HealthLake FHIR R4 compliance | FHIR resource validation pass | PENDING | FHIR validator tool
═══ KỊCH BẢN 4: BACKUP & RESTORE ═══
4.1 | RDS point-in-time restore | Restore database về thời điểm 1h trước | PENDING | Xóa 1 bảng EHR test
4.2 | S3 versioning restore DICOM | Khôi phục ảnh DICOM bị xóa nhầm | PENDING | Delete object, restore version
4.3 | EC2 AMI restore từ AWS Backup | EC2 hoạt động bình thường sau restore | PENDING | Terminate instance, restore AMI
4.4 | RTO thực tế đo lường | RTO < 30 phút cho EHR database | PENDING | Ghi thời gian bắt đầu → hoàn thành
═══ COMPLIANCE CHECKS ═══
5.1 | Security Hub HIPAA conformance pack | Compliance score ≥ 90% | PENDING | AWS Security Hub console
5.2 | Config non-compliant rules | 0 non-compliant trong 48h liên tiếp | PENDING | AWS Config dashboard
5.3 | CloudTrail immutable audit log | 12 tháng log trong S3 Glacier Object Lock | PENDING | Verify Object Lock WORM
5.4 | All data encrypted at rest | KMS key rotation enabled, 100% encrypted | PENDING | AWS Config rule: encrypted-volumes
5.5 | MFA enforcement 100% users | Không user nào login được không có MFA | PENDING | IAM policy: MFA required